## Project
Total Project Tracking
Information in the columns A-E are filled in the project initiation; columns F-J to be filled by the end of each development iteration
# | Screen/Function | Feature | Actor | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated | Update Details
1 | Register | Authentication | guest | create member account | Dưỡng
2 | login | Authentication | guest, member,mentor, staff, adminstrator | login account into website | Dưỡng | Doing |  | none
3 | logout | Authentication | guest, member,mentor, staff, adminstrator | login account into website | Dưỡng
4 | forgot password | Authentication | member, mentor | register password account | Dưỡng
5 | Review website | Review | guest | review webiste | Dưỡng
6 | lisence information | Menu information | guest, member,mentor, staft | review license information | Bảo
7 | Car license information | Menu information | guest, member,mentor, staff | review license information | Bảo
7 | Test final exam | Menu information | member, mentor | test final exam license | Bảo
9 | Exam location | Car category | member, mentor, staff, administrator | view category of vehicle license | Nguyên
10 | Exam condition | Car category | member, mentor, staff, administrator | view category of vehicle license, detail of condition | Nguyên
11 | What need prepare | Car category | member, mentor, staff, administrator | view category of vehicle license, detail of prepare | Nguyên
12 | License Fee | Car category | member, mentor, staff, administrator | view category of vehicle license, detail of examination | Nguyên
13 | How is the exam | Car category | member, mentor, staff, administrator | view category of vehicle license | Nguyên
14 | Change password | Authentication | member, mentor | change password account | Dưỡng
15 | Test B2 license | Test Exam | member, mentor, staff, administrator | try test theory exam B2 license | Thảo
16 | view theory exam | Question management | guest, member,mentor, staff | view question theory exam | Thảo
17 | edit theory exam | Question management | staff, administrator | edit question theory exam | Thảo
18 | update theory exam | Question management | staff, administrator | update question theory exam | Thảo
19 | delete theory exam | Question management | staff, administrator | delete question theory exam | Thảo
20 | add theory exam | Question management | staff, administrator | add more question theory exam
21 | view user profile | User management | member, mentor, staff, administrator | view user profile detail | Thành
22 | edit user profile | User management | member, mentor, staff, administrator | edit user profile detail | Thành
23 | update user profile | User management | member, mentor, staff, administrator | update user profile detail | Thành
24 | delete user profile | User management | staff, administrator | delete user profile | Thành
25 | Update status user profile | User management | staff, administrator | update status license final test user profile | Thành
26 | Mentor schedule | Schedule management | mentor, staff, administrator | Lịch của mentor | Bảo, Nguyên
27 | Mentor add schedule | User management | mentor, member | Book hướng dẫn viên để học | Thành, Bảo
28 | Chọn ngày học | User management | mentor, member | Chọn ngày học | Thành, Bảo
29 | Đăng kí thêm số buổi | User management | member | Học thêm | Thành
30 | Check lịch mentor còn trống | USer management | Member | Check lịch cụ thể của một mentor | Bảo, Nguyên
31 | Chọn số buổi | User management | mentor, member | Tổng số buổi đăng kí | Thành
32 | Thanh toán | User management | member | Nạp tiền thanh tóan | Thành
33 | Hiện tổng số tiền phải thanh toán | User management | member | Tổng số tiền thanh thanh toán | Thành
34 | Lịch sử giao dịch | User management | member | Lịch sử chi phí buổi học | Thành
35 | Đánh giá member | Feedback | mentor | Đánh giá member qua tổng kết qua buổi học | Dưỡng
36 | Số ngày chạy của học viên | Điều kiện | mentor , staff | Kiểm tra khả năng học | Bảo, Nguyên
37 | Thi thử online theory | Question management | member | Kiểm tra năng lực theory | Thảo
38 | Lịch sử thi theory | Question history | member | Kiểm tra lịch sử thi theory | Thành
39 | feedback hệ thống | feedback management | member, mentor | đánh giá quá trình xử dụng web | Thảo
40 | Theo dõi tiến trình học viên | Tracking user | member, mentor, staff, administrator | Xem tiến trình học của member | Thảo
41 | Support chat | Authentication | member, guest,staff | Sử dụng API của bên thứ 3 để có thể chat trao đổi giữa member, guest với staff | Nguyên, Dưỡng
42 | Schedule for member | Schedule management | member, mentor, staff, administrator |  | Nguyên
43 | Schedule for guest | Schedule management | guest , mentor , staff | Xem danh sách | Nguyên
44 | Quản lí lịch thi | Schedule management | staff | kiểm tra thông tin hồ sơ thi của từng member | Nguyên
45 | Quản lí lịch thi | Schedule management | staff | xếp lịch thi thực hành-lý thuyết | Nguyên
46 | Lịch thi | Schedule management | member | check lịch thi trên hệ thống | Nguyên
47 | Thông báo điểm thi | Question management | member | check điểm thi và tỉ lệ hoàn thành câu hỏi theory | Thảo
48 | Chỉnh sửa ngày thi | Update/ Change | staff | update or change Day Final | Thảo
49 | Chỉnh sửa ngày thi lại lý thuyết hoặc thực hành | Update/ Change | staff | update Day Retake practice or theory | Thảo
50 | Feedback mentor | feedback management | member, staff | đánh giá mentor | Bảo
51 | Tài liệu học về luật giao thông | Car category | member, mentor, staff, administrator | cung cấp tài liệu học về luật giao thông | Nguyên
52 | Quy tắc lái xe | Car category | member, mentor, staff, administrator | cung cấp tài liệu về quy tắc lái xe | Nguyên
53 | Update Luật giao thông | Update | staff, administrator | cập nhật Luật giao thông nếu có thay đổi | Thảo
54 | Update Quy tắc lái xe | Update | staff, administrator | cập nhật Quy tắc lái xe nếu có thay đổi | Thảo
55 | User tracking | feedback management | staff, administrator,mentor | Đánh giá quá trình học của member | Thành
56 | payment with cash | payment system | member, mentor, staff, administrator | thanh toán bằng tiền mặt | Nguyên
57 | payment with QR code (VNPay) | payment system | member, mentor, staff, administrator | thanh toán bằng mã QR | Nguyên

## Iter1
Iteration Tracking - Iteration 1
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Register | Authentication | Tạo tài khoản member | Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
2 | login | Authentication | Đăng nhập tài khoản member | Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
3 | logout | Authentication | Đăng xuất tài khoản member | Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
4 | forgot password | Authentication | Lấy lại mật khẩu tài khoản member | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
5 | Change password | Authentication | Thay đổi mật khẩu tài khoản member | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
6 | Exam location | Car Category | Thông tin địa điểm thi xa hình bằng lái B2 | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
7 | Exam condition | Car Category | Thông tin cần thiết trước khi thi bằng lái B2 | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
8 | What need prepare | Car Category | Thông tin cần chuẩn bị trước khi thi bằng lái B2 | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
9 | License Fee | Car Category | Thông tin phí cần chuẩn bị trước khi thi bằng lái B2 | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending
10 | How is the exam | Car Category | Thông tin quấ trình thi bằng lái B2 | Nguyên, Dưỡng, Bảo | Doing | Pending | Pending

## Iter2
Iteration Tracking - Iteration 2
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Test final exam | Menu information | nút chọn menu chính | Dưỡng, Bảo/Thảo | Doing | Pending | Pending
2 | lisence information | Menu information | nút chọn menu, danh sách phụ nhỏ của thi bẳng lái | Bảo, Dưỡng/thảo | Doing | Pending | Pending
3 | Car license information | Menu information | các mục nhỏ của thông tin cái lái xe ô tô | Bảo,Nguyên/Thảo | Doing | Pending | Pending
4 | view theory exam | Question management | coi điểm bài kiểm tra | Thảo, Bảo/Thành | Doing | Pending | Pending
5 | edit theory exam | Question management | thêm câu hỏi vào 1 bộ bài kiểm tra | Thảo, Dưởng | Doing | Pending | Pending
6 | update theory exam | Question management | chỉnh sửa toàn bộ cho bài kiểm tra | Thảo, Nguyên | Doing | Pending | Pending
7 | delete theory exam | Question management | xóa bài kiểm tra | Thảo, Bảo/Thành | Doing | Pending | Pending
8 | add theory exam | Question management | thêm mới bài kiểm tra | Thảo, Dưởng | Doing | Pending | Pending
9 | Thi thử online theory | Question management | thi thử lý thuyết | Thảo, Nguyên | Doing | Pending | Pending
10 | Lịch sử thi theory | Question history | lịch sử những lần thi lý thuyết | Thảo, Bảo/Thành | Doing | Pending | Pending
11 | Thông báo điểm thi | Question history | thông báo điểm bài thi lý thuyết cho member | Thảo, Nguyên | Doing | Pending | Pending
12 | Tài liệu học về luật giao thông | Car category | cung cấp 1 bộ tài liệu cho member | Nguyên/Thành | Doing | Pending | Pending
13 | Quy tắc lái xe | Car category | bảng thông tin về những quy tắc cần thiết khi lái xe | Nguyên, Dưỡng | Doing | Pending | Pending
14 | Review website | Review | menu của web site khi khách nhìn vào | Dưỡng | Doing | Pending | Pending
15 | Test B2 license | Test Exam | những bài test , câu hỏi của bằng lái xe b2 | Thảo,Bảo | Doing | Pending | Pending

## Iter3
Iteration Tracking - Iteration 3
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Mentor schedule | Schedule management | Lịch trình của mentor | Dưỡng , Bảo | Doing | Pending | Pending
2 | Chọn ngày học | User management | Chọn ngày học của học viên | Dưỡng , Bảo / Thành | Doing | Pending | Pending
3 | Đăng kí thêm số buổi | User management | Học viên có thể đăng kí số buổi học | Dưỡng , Bảo | To Do | Doing | Doing
4 | Check lịch mentor còn trống | Schedule management | Học viên có thể check lịch trống của mentor | Dưỡng Bảo Nguyên | To Do | Doing | Doing
5 | Chọn số buổi | User management | Học viên có thể chọn số buổi học | Dưỡng , Bảo | To Do | Doing | Doing
6 | Thanh toán | User management | Tổng số tiền thanh thanh toán | Dưỡng , Bảo / Thành | To Do | Doing | Doing
7 | Hiện tổng số tiền phải thanh toán | User management | Tổng số tiền thanh thanh toán | Dưỡng , Bảo / Thảo | To Do | Doing | Doing
8 | Lịch sử giao dịch | User management | Lịch sử chi phí buổi học | Dưỡng , Bảo / Thảo | To Do | Doing | Doing
9 | Đánh giá member | Feedback | Đánh giá member qua tổng kết qua buổi học | Dưỡng , Bảo | To Do | Doing | Doing
10 | Số ngày chạy của học viên | Điều kiện | Kiểm tra khả năng học | Dưỡng , Bảo / Thảo | To Do | Doing | Doing
11 | Mentor add schedule | User management | Lịch của mentor | Dưỡng, Nguyên | To Do | Doing | Doing
12 | view user profile | User management | view user profile detail | Dưỡng ,Bảo / Thành | To Do | Doing | Doing
13 | edit user profile | User management | edit user profile detail | Dưỡng , Bảo / Thảo | To Do | Doing | Doing
14 | update user profile | User management | update user profile detail | Dưỡng , Nguyên | To Do | Doing | Doing
15 | delete user profile | User management | delete user profile | Bảo , Nguyên / Thảo | To Do | Doing | Doing
16 | Update status user profile | User management | update status license final test user profile | Dưỡng , Bảo / Thảo | Doing | Pending | Doing

## Iter4
Iteration Tracking - Iteration 4
Information in the columns A-F must be provided as the planned scope for the iteration
Columns B-D are copied from the sheet Product
Columns E-J are updated/filled by the end of the iteration
# | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
1 | Support chat | Authentication | Sử dụng API của bên thứ 3 để có thể chat trao đổi giữa member, guest với staff | Nguyên, Bảo
2 | Schedule for member | Schedule management | Xem danh sách lịch cho member | Nguyên, Thành
3 | Schedule for guest | Schedule management | Xem danh sách lịch cho guest | Nguyên, Dưỡng
4 | Quản lí lịch thi | Schedule management | kiểm tra thông tin hồ sơ thi của từng member | Thảo, Thành
5 | Quản lí lịch thi | Schedule management | xếp lịch thi thực hành-lý thuyết | Thảo, Thành
6 | Lịch thi | Schedule management | check lịch thi trên hệ thống | Thảo, Thành
7 | User tracking | feedback management | Đánh giá quá trình học của member | Bảo
8 | payment with cash | payment system | thanh toán bằng tiền mặt | Nguyên
9 | payment with QR code (VNPay) | payment system | thanh toán bằng mã QR | Nguyên
10 | Update Luật giao thông | Update | cập nhật Luật giao thông nếu có thay đổi | Thảo
11 | Update Quy tắc lái xe | Update | cập nhật Quy tắc lái xe nếu có thay đổi | Thảo
12 | Chỉnh sửa ngày thi | Update/ Change | update or change Day Final | Thành
13 | Chỉnh sửa ngày thi lại lý thuyết hoặc thực hành | Update/ Change | update Day Retake practice or theory | Nguyên
14 | Feedback mentor | feedback management | đánh giá mentor | Nguyên
15 | feedback hệ thống | feedback management | đánh giá quá trình xử dụng web | Bảo, Dưỡng
16 | Theo dõi tiến trình học viên | Tracking user | Xem tiến trình học của member | Bảo, Dưỡng